## 進捗管理
神経衰弱 進捗管理
目的
Githubの使用方法の学習
前回のチーム制作の反省を活かす
開始日～納期
2020/07/06 ~ 2020/07/17
進捗管理
| No | タスク | 担当 | 備考 | 行程日数 | 開始日 | 完了日 | 進捗
| 1 | スケジュール作成 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06
| 2 | 仕様検討 | 田中 |  | 2日 | 2020-07-06 | 2020-07-08
| 3 | プレイヤー処理 | 池田 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08
| 4 | カード処理 | 岩下 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08
| 5 | ジャッジ処理 | 宮崎 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08
| 6 | カウント処理 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06
| 7 | 描画処理 | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08
| 8 | コードのマージ | 長尾 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10
| 9 | 画面作成
| 10 | タイトル処理
| 11 | リザルト処理