## 進捗管理
神経衰弱 進捗管理
目的
Githubの使用方法の学習
前回のチーム制作の反省を活かす
プログラミング（C#）の向上
開始日～納期
2020/07/06 ~ 2020/07/17
進捗管理
| No | タスク | 担当 | 備考 | 行程日数 | 開始日 | 完了日 | 進捗(%) | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日
| 1 | スケジュール作成 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | bar: 6日
| 2 | 仕様検討 | 田中 |  | 2日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 80 | bar: 6日 to 7日
| 3 | プレイヤー処理 | 池田 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | bar: 6日 to 8日
| 4 | カード処理 | 岩下 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | bar: 6日 to 8日
| 5 | ジャッジ処理 | 宮崎 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | bar: 6日 to 8日
| 6 | カウント処理 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | bar: 6日
| 7 | 描画処理 | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | bar: 6日 to 8日
| 8 | コードのマージ | 長尾 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | bar: 9日 to 10日
| 9 | ゲーム画面レイアウト | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | bar: 10日; 13日 to 14日
| 10 | タイトル処理 | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 50 | bar: 9日 to 10日
| 11 | タイトル画面レイアウト | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | bar: 13日 to 14日
| 12 | リザルト処理 | 池田 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 60 | bar: 9日 to 10日
| 13 | リザルト画面レイアウト | 池田 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | bar: 13日 to 14日
| 14 | CPU処理 | 宮崎 |  | 4日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 50 | bar: 9日 to 10日; 13日 to 14日
| 15 | デバッグ | 全員 |  | 3日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: 13日 to 16日
| 16 | 発表資料 | 田中 |  | 4日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | bar: 13日 to 16日
進行度
| No | タスク | 担当 | 備考 | 行程日数 | 開始日 | 完了日 | 進捗(%) | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日
| 1 | スケジュール作成 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | 6日: 100%
| 2 | 仕様検討 | 田中 |  | 2日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 80 | 6日: 80%
| 3 | プレイヤー処理 | 池田 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 6日: 100%
| 4 | カード処理 | 岩下 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 6日: 100%
| 5 | ジャッジ処理 | 宮崎 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 6日: 100%
| 6 | カウント処理 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | 6日: 100%
| 7 | 描画処理 | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 6日: 100%
| 8 | コードのマージ | 長尾 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10
| 9 | ゲーム画面レイアウト | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-10 | 2020-07-14
| 10 | タイトル処理 | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 50 | 7日: 50%
| 11 | タイトル画面レイアウト | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14
| 12 | リザルト処理 | 池田 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 60 | 7日: 60%
| 13 | リザルト画面レイアウト | 池田 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14
| 14 | CPU処理 | 宮崎 |  | 4日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 50 | 7日: 60%
| 15 | デバッグ | 全員 |  | 3日 | 2020-07-13 | 2020-07-16
| 16 | 発表資料 | 田中 |  | 4日 | 2020-07-13 | 2020-07-16

## 日報200706
日報
実施日:2020/07/06
お疲れ様です。
田中です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業
スケジュール作成 | 50%
仕様検討 | 50%
プレイヤー処理 | 100%
カード処理 | 50%
ジャッジ処理 | 100%
カウント処理 | 100%
描画処理 | 100%
・次回作業予定
コードのマージ
画面作成
タイトル処理
リザルト処理
スケジュール作成
仕様検討
・問題点
教えすぎて時間が足りなかった
・解決策
最初に仕様書を作成する時間を作り、終わったら皆に指示をしてわからないところがあったら教える
・その他
特になし
以上です。

## 日報200707
日報
実施日:2020/07/07
お疲れ様です。
岩下です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業
スケジュール作成 | 100%
仕様検討 | 80%
リザルト処理 | 60%
カード処理 | 100%
タイトル処理 | 50%
CPU処理 | 60%
・次回作業予定
コードのマージ
画面作成
タイトル処理
リザルト処理
仕様検討
・問題点
特になし
・解決策
問題点が見当たらないのでこのまま継続していきます。
・その他
特になし
以上です。