## 進捗管理
神経衰弱 進捗管理
目的
Githubの使用方法の学習
前回のチーム制作の反省を活かす
プログラミング（C#）の向上
開始日～納期
2020/07/06 ~ 2020/07/17
進捗管理
| No | タスク | 担当 | 備考 | 工程日数 | 開始日 | 完了日 | 進捗(%) | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日
| 1 | スケジュール作成 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100
| 2 | 仕様検討 | 田中 |  | 2日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100
| 3 | プレイヤー処理 | 池田 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100
| 4 | カード処理 | 岩下 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100
| 5 | ジャッジ処理 | 宮崎 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100
| 6 | カウント処理 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100
| 7 | 描画処理 | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100
| 8 | コードのマージ | 長尾 |  | 4日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 40
| 9 | ゲーム画面レイアウト | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 10
| 10 | タイトル処理 | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 90
| 11 | タイトル画面レイアウト | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 70
| 12 | リザルト処理 | 池田 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 120
| 13 | リザルト画面レイアウト | 池田 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 100
| 14 | CPU処理 | 宮崎 |  | 4日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 75
| 15 | デバッグ | 全員 |  | 3日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 40
| 16 | 発表資料 | 田中 |  | 4日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 0
| 17 | ランキング | 田中 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 100
進行度
| No | タスク | 担当 | 備考 | 工程日数 | 開始日 | 完了日 | 進捗(%) | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 | 16日 | 17日
| 1 | スケジュール作成 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | 80% | 20%
| 2 | 仕様検討 | 田中 |  | 2日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 50% | 30% | 20%
| 3 | プレイヤー処理 | 池田 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 100%
| 4 | カード処理 | 岩下 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 50% | 50% | [10 empty] | 終了
| 5 | ジャッジ処理 | 宮崎 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 100%
| 6 | カウント処理 | 田中 |  | 1日 | 2020-07-06 | 2020-07-06 | 100 | 100% | [11 empty] | 第一段階進行中
| 7 | 描画処理 | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-06 | 2020-07-08 | 100 | 100%
| 8 | コードのマージ | 長尾 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 40 |  |  | 20% | 10% | 10% | [7 empty] | 第二段階進行中
| 9 | ゲーム画面レイアウト | 長尾 |  | 3日 | 2020-07-10 | 2020-07-14 | 10 |  |  |  | 10% | 0%
| 10 | タイトル処理 | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 90 |  | 50% | 20% | 10% | 10%
| 11 | タイトル画面レイアウト | 岩下 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 70 |  |  |  | 50% | 20%
| 12 | リザルト処理 | 池田 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 120 |  | 60% | 20% | 20% | 20%
| 13 | リザルト画面レイアウト | 池田 |  | 2日 | 2020-07-13 | 2020-07-14 | 100 |  |  | 50% | 30% | 20%
| 14 | CPU処理 | 宮崎 |  | 4日 | 2020-07-09 | 2020-07-14 | 75 |  | 60% | 5% | 10% | 0%
| 15 | デバッグ | 全員 |  | 3日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 40 |  |  |  | 30% | 10%
| 16 | 発表資料 | 田中 |  | 4日 | 2020-07-13 | 2020-07-16 | 0
| 17 | ランキング | 田中 |  | 2日 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 100 |  |  |  | 100%

## 日報200706
日報
実施日:2020/07/06
お疲れ様です。
田中です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業
スケジュール作成 | 50%
仕様検討 | 50%
プレイヤー処理 | 100%
カード処理 | 50%
ジャッジ処理 | 100%
カウント処理 | 100%
描画処理 | 100%
・次回作業予定
コードのマージ
画面作成
タイトル処理
リザルト処理
スケジュール作成
仕様検討
・問題点
教えすぎて時間が足りなかった
・解決策
最初に仕様書を作成する時間を作り、終わったら皆に指示をしてわからないところがあったら教える
・その他
特になし
以上です。

## 日報200707
日報
実施日:2020/07/07
お疲れ様です。
岩下です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業
スケジュール作成 | 100%
仕様検討 | 80%
リザルト処理 | 60%
カード処理 | 100%
タイトル処理 | 50%
CPU処理 | 60%
・次回作業予定
コードのマージ
画面作成
タイトル処理
リザルト処理
仕様検討
・問題点
特になし
・解決策
問題点が見当たらないのでこのまま継続していきます。
・その他
特になし
以上です。

## 日報200708
日報
実施日:2020/07/08
お疲れ様です。
長尾です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業 | 現在の状況
描画処理 | 終了
仕様検討 | 終了
CPU処理 | 進み65％
コードのマージ | 進み20％
リザルト処理 | 進み80％
リザルトレイアウト | 進み50％
タイトル処理 | 進み70％
・次回作業予定
コードのマージ
CPU処理
コードのマージ
リザルト処理
リザルトレイアウト
タイトル処理
・問題点
チャットのみのやりとりで伝えたいことが100％伝わっていない感じがした。
チームのチャットで会話をしているので、誰に向けて言っているのか分からなかった。
・解決策
会話は出来るので相談の方を会話で行い、報告や連絡をチャットでする。
○○＞要件 みたいな感じで最初に名前を付けて誰宛かを分かりやすくする
・その他
全体的に予定よりも速く進んでいるのでこの調子で続けます。
以上です。

## 日報200709
日報
実施日:2020/07/09
お疲れ様です。
宮崎です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業 | 現在の状況
コードのマージ | 30% | 遅れ0.4日
ゲーム画面のレイアウト | 10% | 遅れ0.4日
タイトル処理 | 80% | 進み0.5日
タイトル画面レイアウト | 50% | 進み1日
リザルト処理 | 終了
リザルト画面レイアウト |  | 進み1.5日
CPU処理 |  | 進み3日
デバッグ |  | 進み1日
ランキング | 終了
・次回作業予定
コードのマージ
ゲーム画面のレイアウト
タイトル処理
タイトル処理レイアウト
リザルト画面レイアウト
CPU処理
デバッグ
・問題点
ソースツリーのファイル管理で手間取ってしまった
解決策
手間取らないようソースツリーを使うときはコミュニケーションを重視したい
・その他
特になし

## 日報200710
日報
実施日:2020/07/10
お疲れ様です。
池田です。
本日の実施作業について報告します。
・進行状況
1日進み
・本日実施作業 | 現在の状況
コードのマージ | 40% | 遅れ0.2日
ゲーム画面レイアウト | 10% | 遅れ0.6日
タイトル処理 | 90% | 遅れ0.2日
タイトル画面レイアウト | 70% | 進み1.4日
リザルト処理 | 120% | 終了 | ＊予定していた機能(100％)+ランキング機能の追加(20%)で120%
リザルト画面レイアウト | 100% | 終了
CPU処理 | 75% | 進み1日
デバッグ | 40% | 進み1.6日
・次回作業予定
コードのマージ
ゲーム画面レイアウト
タイトル処理
タイトル画面レイアウト
CPU処理
デバッグ
発表資料
・問題点
コードのマージ、ゲーム画面レイアウト、タイトル画面レイアウトで遅れが生じてしまいました。
・解決策
今回遅れが出ている部分はCPU処理が出来上がれば一気に進められるのでそこで遅れを取り戻すことが出来ます。
本日はタイトルやメインの処理を優先していた為CPU処理を進められませんでしたが、来週からはCPU処理を優先して進めます。
・その他
第一段階まで完成させることが出来ました。この調子で第二段階の作業も進めていきたいです。